## چک‌لیست تست
ردیف | ماژول | مورد تست | مراحل انجام | نتیجه مورد انتظار | اولویت | وضعیت | یادداشت
1 | استقرار | آخرین کد روی GitHub Push شده باشد | GitHub Desktop را باز کنید و وضعیت Changes را بررسی کنید. | هیچ تغییر Commit نشده‌ای باقی نمانده باشد. | خیلی بالا | تست نشده
2 | استقرار | Netlify Deploy موفق باشد | Deploys را در Netlify بررسی کنید. | آخرین Deploy با وضعیت Published/Success باشد. | خیلی بالا | تست نشده
3 | استقرار | آدرس Cloudflare Worker باز شود | https://automation.ariyaman-elec.workers.dev را بدون فیلتر باز کنید. | صفحه ورود اتوماسیون نمایش داده شود. | خیلی بالا | تست نشده
4 | Supabase | SQLهای 019 تا 036 اجرا شده باشند | در Supabase SQL Editor هر Migration جدید را اجرا یا وجود اثر آن را بررسی کنید. | بدون خطا اجرا شده باشند. | خیلی بالا | تست نشده
5 | Supabase | Health Check سالم باشد | داشبورد مدیر کل را باز کنید یا select public.fn_system_health_report(); اجرا کنید. | ماژول‌ها OK باشند یا خطاها مشخص و قابل پیگیری باشند. | خیلی بالا | تست نشده
6 | Supabase Auth | Redirect URL جدید تنظیم شده باشد | Authentication > URL Configuration را بررسی کنید. | آدرس worker با /* و reset-password ثبت شده باشد. | خیلی بالا | تست نشده
7 | کاربران و نقش‌ها | ورود مدیر کل | با حساب مدیر کل وارد شوید. | همه ماژول‌ها در منو دیده شوند. | خیلی بالا | تست نشده
8 | کاربران و نقش‌ها | کاربر فروش فقط فروش را ببیند | با کاربر فروش وارد شوید. | فقط داشبورد و سفارش‌ها دیده شود. | بالا | تست نشده
9 | کاربران و نقش‌ها | کاربر انبار فقط انبار را ببیند | با کاربر انبار وارد شوید. | فقط داشبورد و انبار دیده شود. | بالا | تست نشده
10 | کاربران و نقش‌ها | چندنقشی کار کند | برای یک کاربر دو نقش انتخاب کنید. | فقط ماژول‌های همان نقش‌ها دیده شود. | بالا | تست نشده
11 | کاربران و نقش‌ها | ایجاد کاربر جدید | در پنل کاربران کاربر جدید با ۱ تا ۳ نقش بسازید. | کاربر ساخته شود و ورود موفق باشد. | بالا | تست نشده
12 | داشبورد | داشبورد مدیر کل کامل باشد | با مدیر کل داشبورد را باز کنید. | KPIها، نمودارها، جدول‌ها و Health Check نمایش داده شوند. | بالا | تست نشده
13 | داشبورد | داشبورد نقش‌ها محدود باشد | با نقش غیر مدیر وارد شوید. | فقط داده‌های مرتبط نقش دیده شود. | بالا | تست نشده
14 | داشبورد | جدول‌ها اسکرول افقی نداشته باشند | داشبورد را در لپ‌تاپ و موبایل بررسی کنید. | جدول‌ها از صفحه بیرون نزنند. | متوسط | تست نشده
15 | داشبورد | نمودار واریز/برداشت مالی نمایش داده شود | پرداخت/دریافت ثبت کنید و داشبورد را باز کنید. | نمودار داده‌ها را نشان دهد. | بالا | تست نشده
16 | سفارش و CRM | ثبت مشتری/سرنخ | در CRM مشتری جدید ثبت کنید. | مشتری در لیست و پرونده مشتری دیده شود. | بالا | تست نشده
17 | سفارش و CRM | ثبت پیگیری CRM | برای مشتری پیگیری با تاریخ شمسی ثبت کنید. | در پیگیری‌های باز نمایش داده شود. | بالا | تست نشده
18 | سفارش و CRM | انجام شد پیگیری CRM | روی پیگیری انجام شد بزنید. | از لیست باز حذف و در تعاملات ثبت شود. | بالا | تست نشده
19 | سفارش و CRM | ثبت سفارش جدید | سفارش با اقلام و قالب مراحل ثبت کنید. | کد سفارش ساخته شود و در لیست بیاید. | خیلی بالا | تست نشده
20 | سفارش و CRM | قالب مراحل سفارش | در تنظیم مراحل قالب جدید بسازید و در ثبت سفارش انتخاب کنید. | قالب فعال در فرم ثبت سفارش دیده شود. | بالا | تست نشده
21 | سفارش و CRM | لغو سفارش | یک سفارش تستی را لغو کنید. | از لیست‌های فعال حذف شود و حذف فیزیکی نشود. | بالا | تست نشده
22 | سفارش و CRM | فاکتور از سفارش | از سفارش پیش‌فاکتور/فاکتور بسازید. | در مالی با سفارش مرتبط دیده شود. | خیلی بالا | تست نشده
23 | مالی | تب‌های مالی درست باشند | ماژول مالی را باز کنید. | ترتیب تب‌ها مطابق لیست نهایی باشد. | بالا | تست نشده
24 | مالی | فاکتور از سفارش | در مالی فاکتور از سفارش بسازید. | اقلام سفارش منتقل و سند ساخته شود. | خیلی بالا | تست نشده
25 | مالی | پیش‌فاکتور جدا نمایش داده شود | پیش‌فاکتور فروش بسازید. | در کارت پیش‌فاکتورها دیده شود. | بالا | تست نشده
26 | مالی | تبدیل پیش‌فاکتور به فاکتور | روی تبدیل پیش‌فاکتور بزنید. | از پیش‌فاکتور فعال خارج و در فاکتورها دیده شود. | خیلی بالا | تست نشده
27 | مالی | ابطال فاکتور | فاکتور را با دلیل ابطال کنید. | از لیست فعال حذف و در تاریخچه ثبت شود. | بالا | تست نشده
28 | مالی | دریافت بدون شخص | دریافت/پرداخت بدون شخص ثبت کنید. | برای تنخواه/عمومی ثبت شود و خطا ندهد. | بالا | تست نشده
29 | مالی | فاکتور مرتبط بر اساس شخص فیلتر شود | شخص را در پرداخت انتخاب کنید. | فقط فاکتورهای همان شخص یا بدون فاکتور دیده شود. | بالا | تست نشده
30 | مالی | صورت‌حساب شخص کامل باشد | شخصی با فاکتور و پرداخت انتخاب کنید. | فاکتور، واریز، برداشت و مانده دیده شود. | خیلی بالا | تست نشده
31 | مالی | صندوق و گردش حساب | چند پرداخت/دریافت بانکی ثبت کنید. | در صندوق و گردش حساب با رنگ سبز/قرمز دیده شود. | بالا | تست نشده
32 | مالی | چک دریافتی و وصول | چک دریافتی ثبت و پاس کنید. | گردش بانک ایجاد شود و وضعیت چک تغییر کند. | بالا | تست نشده
33 | مالی | سرمایه‌گذاری | سرمایه‌گذاری طلا/زمین ثبت کنید. | ثبت، ویرایش و آرشیو انجام شود. | متوسط | تست نشده
34 | مالی | کاردکس کالاها | کالا را انتخاب کنید. | ورود/خروج و قیمت مرجع/آخرین فروش نمایش داده شود. | بالا | تست نشده
35 | مالی | سود سفارش‌ها | سفارشی با درآمد و هزینه تولید/R&D بررسی کنید. | هزینه‌ها در سود سفارش لحاظ شوند. | خیلی بالا | تست نشده
36 | مالی | شماره‌گذاری شمسی | سند جدید دریافت یا فاکتور بسازید. | شماره با ۱۴۰۵ ساخته شود نه ۲۰۲۶. | بالا | تست نشده
37 | انبار | ثبت کالای جدید با موجودی اولیه | کالا با تعداد موجودی ثبت کنید. | در سند موقت/کاردکس اثر بگذارد. | بالا | تست نشده
38 | انبار | ورود سریع کالا | روی + یک کالا بزنید. | در سند موقت ورود قرار گیرد. | بالا | تست نشده
39 | انبار | خروج سریع کالا | روی - یک کالا بزنید. | در سند موقت خروج قرار گیرد. | بالا | تست نشده
40 | انبار | هشدار موجودی منفی | خروج بیش از موجودی را ثبت کنید. | هشدار تأیید نشان داده شود. | بالا | تست نشده
41 | انبار | تأیید سند موقت | سند موقت ورود/خروج را ثبت نهایی کنید. | شماره سند ساخته شود و کاردکس تغییر کند. | خیلی بالا | تست نشده
42 | انبار | لغو سند موقت | سند موقت را لغو کنید. | ردیف‌ها و تراکنش‌ها حذف شوند و خطای FK ندهد. | خیلی بالا | تست نشده
43 | انبار | حذف سند نهایی | سند نهایی را لغو/حذف کنید. | اثر موجودی برگردد و سند cancelled شود. | خیلی بالا | تست نشده
44 | انبار | کاردکس اصلی | در تب کاردکس کالا را سرچ و انتخاب کنید. | گردش کامل کالا نمایش داده شود. | بالا | تست نشده
45 | انبار | همگام‌سازی انبارا | فایل نمونه Excel/CSV وارد کنید. | Snapshot و کالاهای مچ/نامچ نمایش داده شود. | متوسط | تست نشده
46 | انبار | بازگردانی کالای غیرفعال | کالای غیرفعال را از همگام‌سازی بازگردانید. | کالا دوباره فعال شود. | متوسط | تست نشده
47 | تولید | تأیید سفارش تولیدی | سفارش production را در تولید تأیید کنید. | سفارش تولید ساخته و به برنامه‌ریزی منتقل شود. | خیلی بالا | تست نشده
48 | تولید | برنامه‌ریزی تولید | شروع/پایان/نفرساعت ثبت کنید. | در Timeline ماهانه نمایش داده شود. | بالا | تست نشده
49 | تولید | حذف از برنامه‌ریزی | برنامه یک تولید را حذف کنید. | از Timeline حذف شود ولی سفارش تولید باقی بماند. | متوسط | تست نشده
50 | تولید | فرمول تولید و قیمت انبار | فرمول با متریال بسازید و ثبت کالا/قیمت بزنید. | کالا در انبار با قیمت نهایی ثبت/آپدیت شود. | خیلی بالا | تست نشده
51 | تولید | آماده‌سازی مواد از BOM | در جزئیات تولید آماده‌سازی مواد بزنید. | مواد مصرفی pending ساخته شود. | بالا | تست نشده
52 | تولید | صدور مواد از انبار | صدور مواد یا صدور همه را بزنید. | موجودی انبار کم و کاردکس ثبت شود. | خیلی بالا | تست نشده
53 | تولید | ثبت خروجی تولید | خروجی تولید را ثبت کنید. | موجودی کالای تولیدی در انبار زیاد شود. | خیلی بالا | تست نشده
54 | تولید | هزینه تولید به سود سفارش | فرمول تولید را به سفارش تولید وصل کنید. | هزینه در سود سفارش مالی دیده شود. | خیلی بالا | تست نشده
55 | تولید | QC و اسناد تولید | QC و سند تولید ثبت کنید. | در جداول و جزئیات تولید دیده شود. | بالا | تست نشده
56 | R&D | پروژه از سفارش | سفارش rnd را در R&D تأیید کنید. | پروژه R&D ساخته شود. | بالا | تست نشده
57 | R&D | پروژه داخلی | پروژه داخلی ثبت کنید. | در پروژه‌ها و مراحل دیده شود. | بالا | تست نشده
58 | R&D | مراحل پروژه | مرحله پروژه را در Drawer تغییر دهید. | پیشرفت و مرحله فعلی آپدیت شود. | بالا | تست نشده
59 | R&D | هزینه‌های پروژه | برای پروژه چند هزینه نفرساعت/متریال ثبت کنید. | در هزینه‌ها و نمای کلی پروژه دیده شود. | بالا | تست نشده
60 | R&D | تست پروژه | تست با نتیجه و توضیح ثبت کنید. | در تست‌ها و جزئیات پروژه دیده شود. | بالا | تست نشده
61 | R&D | هزینه R&D در سود سفارش | هزینه پروژه‌ای که از سفارش آمده را ثبت کنید. | در سود سفارش لحاظ شود. | خیلی بالا | تست نشده
62 | ارجاع و اسناد | جزئیات ارجاع | روی یک ارجاع کلیک کنید. | شرح کامل، مبدأ، مقصد، وضعیت و موعد نمایش داده شود. | بالا | تست نشده
63 | ارجاع و اسناد | گفتگوی چندمرحله‌ای | چند پاسخ روی یک ارجاع ثبت کنید. | همه پاسخ‌ها در Thread همان ارجاع دیده شود. | بالا | تست نشده
64 | ارجاع و اسناد | آپلود فایل اشتراکی | در بخش ارجاع و اسناد فایل آپلود کنید. | در Storage و فولدر ماژول ذخیره شود. | بالا | تست نشده
65 | ارجاع و اسناد | دانلود فایل اشتراکی | فایل آپلودشده را دانلود کنید. | لینک Signed ساخته و دانلود شود. | بالا | تست نشده
66 | ارجاع و اسناد | حذف فایل اشتراکی | فایل خود همان بخش را حذف کنید. | از Storage حذف و در لیست پنهان شود. | بالا | تست نشده
67 | اداری | نمای کلی اداری | ماژول اداری را باز کنید. | کارت‌های نامه، جلسه، کارتابل و مرخصی دیده شوند. | متوسط | تست نشده
68 | اداری | دبیرخانه و نامه‌ها | تب نامه‌ها را باز کنید و جست‌وجو کنید. | لیست نامه‌ها و جست‌وجو کار کند. | متوسط | تست نشده
69 | اداری | ارجاع و اسناد اداری | در اداری فایل/ارجاع تست کنید. | در بخش مشترک ثبت شود. | متوسط | تست نشده
70 | موبایل | منو و جدول‌ها روی موبایل | با موبایل صفحات اصلی را باز کنید. | دکمه‌ها و جدول‌ها قابل استفاده باشند. | متوسط | تست نشده
71 | سرعت | لود اولیه | سایت را با کش خالی باز کنید. | صفحه ورود و ماژول‌ها قابل قبول لود شوند. | متوسط | تست نشده
72 | خروجی‌ها | Excel/PDF/Word | از مالی، انبار، تولید و R&D خروجی بگیرید. | خروجی باز شود و جدول‌بندی درست باشد. | متوسط | تست نشده

## خلاصه
شاخص | مقدار
تعداد کل تست‌ها | 72
تاریخ آماده‌سازی | 2026-08-14 23:23
نسخه پیشنهادی تست | full-latest-all-2026-08-14